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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬского 

сельского поселения Динского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19  марта 2026 года






              
№ 46
село Красносельское
Об утверждении Плана мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения Красносельского сельского поселения 

Динского района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденные приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234, Уставом Красносельского сельского поселения Динского района, постановляю:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения Красносельского сельского поселения Динского района к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов (приложение).
2. Общему отделу администрации Красносельского сельского поселения разместить настоящее постановление на официальном сайте Красносельского сельского поселения Динского района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  подписания.

Исполняющий обязанности 

главы Красносельского 

сельского поселения                                                                      Ю.С. Морозова 
                                                                                               УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности

Главы администрации 

Красносельского сельского поселения

___________________Ю.С. Морозова

«19» марта 2026 г. 

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г.

	№ п/п
	Наименование
	Описание
	Примечание



	
	
	
	

	
	1. Общие сведения 



	1
	Муниципальное образование 
	Красносельское сельское поселение
	Глава
Красносельского сельского поселения

Кадышев Д.С.

	2
	Ресурсоснабжающая организация 
	ООО «Пластуновское ЖКХ»
	Директор ООО «Пластуновское ЖКХ» Козелков А.А.

	2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 

	2.1
	Выявление недостатков в системах теплоснабжения по предыдущему отопительному сезону, разработка и планирование мероприятий по устранению выявленных дефектов и нарушений
	Март 2026г. 
	Глава

Красносельского сельского поселения

Кадышев Д.С.

	2.2
	Утверждение плана мероприятий по подготовке

теплоэнергетического хозяйства, сооружений и зданий к новому отопительному сезону 
	Март 2026г.
	Глава

Красносельского сельского поселения

Кадышев Д.С.

	2.3
	Создать комиссию по оценке готовности к отопительному сезону 
	Март 2026г. 
	Глава
Красносельского сельского поселения

Кадышев Д.С.

	2.4
	Разработать План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении 
	Март 2026г.
	Глава
Красносельского сельского поселения

Кадышев Д.С.

	2.5
	Экспертиза дымовой трубы
	III квартал 2026г.
	Глава
Красносельского сельского поселения

Кадышев Д.С.

	2.6
	Поверка узла учета газа АИР 
	III квартал 2026г. 
	Глава
Красносельского сельского поселения

Кадышев Д.С.

	2.7
	Техническое обслуживание текущий ремонт котельного оборудования в котельной 
	III квартал 2026г.
	Глава
Красносельского сельского поселения

Кадышев Д.С.
Директор ООО «Пластуновское ЖКХ» Козелков А.А.

	2.8
	Проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей 
	III квартал 2026г.
	Глава
Красносельского сельского поселения

Кадышев Д.С.
Директор ООО «Пластуновское ЖКХ» Козелков А.А.

	2.9
	Промывка

систем теплопотребления
	III квартал 2026г.
	Глава
Красносельского сельского поселения

Кадышев Д.С.
Директор ООО «Пластуновское ЖКХ» Козелков А.А.

	2.10
	Устранение порывов после проведения испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей 
	III квартал 2026г.
	Глава
Красносельского сельского поселения

Кадышев Д.С.
Директор ООО «Пластуновское ЖКХ» Козелков А.А.

	2.11
	Проверка готовности к отопительному периоду 2026-2026г.г. 
	III квартал 2026г.
	Глава
Красносельского сельского поселения

Кадышев Д.С.


	2.12
	Паспорт готовности к отопительному периоду 2026-2027г.г.
	III квартал 2026г.
	Глава
Красносельского сельского поселения

Кадышев Д.С.



Составил: инспектор администрации Красносельского сельского поселения Динского района Литвинова Т.В. тел: 8(86162)33-7-39
