Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Красносельского сельского поселения Динского района

за 2016 год.

В бюджете Красносельского сельского поселения Динского района на 2016 год было утверждено 11 муниципальных программ, которые реализованы в 2016 году.

1. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Обеспечение безопасности населения» на 2016 год, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 349 от 01.12.2015 года выполнена в сумме 2 000,0 рублей. Основное мероприятие №1 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» было исключено из муниципальной программы в ходе ее реализации, расходы по данному основному мероприятию составили 0,0 рублей. Основное мероприятие № 2 «Расходы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границе населенного пункта поселения» выполнено в сумме 2 000,0 рублей. В рамках данного мероприятия были приобретены плакаты по пожарной безопасности. Финансирование муниципальной программы производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района.

Муниципальная программа в целом выполнена на 100,0 %.

Основное мероприятие № 1 исключено из муниципальной программы;

Основное мероприятие № 2, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 100,0%.

Значение целевого показателя предусмотренного в муниципальной программе достигнуто, а именно:

приобретение агитационных материалов по пожарной безопасности – 4.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

 1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов его реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 1 / 1 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

Основное мероприятие № 2 ССуз = 2 000,0 / 2 000,0 = 1

Расходы на выполнение основного мероприятия соответствуют запланированному уровню расходов.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 2 Эис = 1 / 1= 1

Финансовые средства на выполнение основного мероприятия использованы эффективно.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 2 СДп/ппз = 4 / 4 = 1

Плановое значение целевого показателя достигнуто.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 2 СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие реализовано в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 2 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Эффективность реализации основного мероприятия № 2 является высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 2 СДмппз = 4 / 4 = 1

Плановое значение целевого показателя достигнуто.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = 1 / 1 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1 + 0,5\*(1 \*1) / 1 = 1

 Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

«Обеспечение безопасности населения» на 2016 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 349 от 01.12.2015 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы(муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансированияна текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансированов отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде (тыс. руб.)  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие №1- «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | Исключено |
| Основное мероприятие №2 - «Расходы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границе населенного пункта поселения» |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  | Выполнено |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |
|  |  |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Обеспечение безопасности населения» на 2016 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 349 от 01.12.2015 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «*Обеспечение безопасности населения*»* на 2016 год |
| Цель: обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций; совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в Красносельском сельском поселении |
| Задача: предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты населения, в том числе по обеспечению пожарно-технической продукцией и обучению мерам пожарной безопасности работников администрации поселения, муниципальных бюджетных учреждений Красносельского сельского поселения, неработающего населения |
| 1.Целевой показатель: приобретение агитационных материалов по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ед. | - | - | - |  |
| 2.Целевой показатель: приобретение агитационных материалов по пожарной безопасности | ед. | 4 | 4 | 100 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» |
| Цель: обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |
| Задача: обеспечение существующего учебно-консультационного пункта достаточным количеством агитационных материалов по действиям при ЧС |
| 1.Целевой показатель: приобретение агитационных материалов по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ед. | - | - | - | Основное мероприятие № 1 исключено из муниципальной программы |
| *Основное мероприятие № 2* «Расходы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границе населенного пункта поселения» |
| Цель: совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в Красносельском сельском поселении |
| Задача: реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты населения, в том числе по обеспечению пожарно-технической продукцией и обучению мерам пожарной безопасности работников администрации поселения, муниципальных бюджетных учреждений Красносельского сельского поселения, неработающего населения |
| 1.Целевой показатель: приобретение агитационных материалов по пожарной безопасности | ед. | 4 | 4 | 100 |  |

2. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» на 2016 год, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 350 от 01.12.2015 года выполнена в сумме 1 664 607,81 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» - на 1 623 179,81 рублей. В рамках данного мероприятия был произведен ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения поселения. Финансирование основного мероприятия № 1 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района. По основному мероприятию №2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» расходы составили 41 428,00 рубля. В рамках данного мероприятия была произведена установка дорожных знаков со светоотражающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета по ул. Кирова. Финансирование основного мероприятия №2 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района.

Муниципальная программа в целом выполнена на 98,0%.

Основное мероприятие № 1, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 98,0%.

Основное мероприятие № 2 – на 99,8%.

Все целевые показатели предусмотренные в муниципальной программе достигнуты, а именно:

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения, включая проектно-изыскательские работы (запланировано 8,5 км., выполнено 11,9 км.);

социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1000 жителей) – 0.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

 1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 2 / 2 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

Основное мероприятие № 1 ССуз = 1 623 179,81 / 1 656 653,87 = 0,98

Основное мероприятие № 2 ССуз = 41 428,0 / 41 500,0 = 0,99

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1 Эис = 1 / 0,98 = 1,02

Основное мероприятие № 2 Эис = 1 / 0,99 = 1,01

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДп/ппз = 11,9 / 8,5 = 1,4

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1 СДп/ппз = 0 / 0

Так как фактическое значение целевого показателя основного мероприятия № 2 соответствует запланированному значению считаем СДп/ппз = 1.

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1

СРп/п = 1,4 / 1 = 1,4

Основное мероприятие № 2

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основные мероприятия реализованы в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 ЭРп/п = 1,4 \* 1,02= 1,43

Основное мероприятие № 2 ЭРп/п = 1 \* 1,01= 1,01

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДмппз = 11,9 / 8,5 = 1,4

целевой показатель 2 СДмппз = 0 / 0

Так как фактическое значение целевого показателя основного мероприятия № 2 соответствует запланированному значению считаем СДмппз = 1.

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1,4 + 1) / 2 = 1,2

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1,2 + 0,5\*(1,43\*0,98 + 1,01\*0,02) / 2 = 0,96

 Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

«Развитие дорожного хозяйства» на 2016 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 350 от 01.12.2015 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы(муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансированияна текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансированов отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде (тыс. руб.)  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие №1- «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 1656,7 |  |  |  | 1656,7 |  |  | 1623,2 |  |  |  | 1623,2 |  | Выполнено не в полном объеме |
| Основное мероприятие №2- «Обеспечение безопасности дорожного движения» | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 41,5 |  |  |  | 41,5 |  |  | 41,4 |  |  |  | 41,4 |  | Выполнено |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 1698,2 |  |  |  | 1698,2 |  |  | 1664,6 |  |  |  | 1664,6 |  |  |
|  |  |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Развитие дорожного хозяйства» на 2016 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 350 от 01.12.2015 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «*Развитие дорожного хозяйства*»* на 2016 год |
| Цель: развитие и повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения, повышение уровня безопасности дорожного движения на улицах населенного пункта и создание условий для комфортного проживания граждан |
| Задача: выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения, включая проектно-изыскательские работы;выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения, включая проектно-изыскательские работы; выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения Красносельского сельского поселения; совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенном пункте |
| 1. Целевой показатель: капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения, включая проектно-изыскательские работы | км. | 8,5 | 11,9 | 140 |  |
| 2. Целевой показатель: социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1000 жителей) | ед. | 0 | 0 | 100 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» |
| Цель: развитие и повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения |
| Задача: проведение работ по ремонту дорожного покрытия и содержанию автомобильных дорог местного значения |
| 1.Целевой показатель: капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Красносельского сельского поселения, включая проектно-изыскательские работы | км. | 8,5 | 11,9 | 140 |  |
| Основное мероприятие №2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» |
| Цель: повышение уровня безопасности дорожного движения на улицах населенного пункта и создание условий для комфортного проживания граждан |
| Задача: совершенствование организации безопасного движения транспорта и пешеходов в населенном пункте |
| 2.Целевой показатель: социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1000 жителей) | чел./1000 жителей | 0 | 0 | 100 |  |

3. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на территории Красносельского сельского поселения Динского района» на 2016 год, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 351 от 01.12.2015 года выполнена в сумме 73 584,13 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» - на 73 584,13 рублей. В рамках данного мероприятия была проведена оценка рыночной стоимости земельных участков, топосъемка земельного участка, изготовление технического плана и межевание земельных участков. Финансирование муниципальной программы производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района.

Основное мероприятие, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 92,9%.

Все целевые показатели предусмотренные в муниципальной программе достигнуты, а именно:

количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности - 10;

количество земельных участков, выставленных на торги (конкурсы, аукционы) – (запланировано 10, выполнено 19).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

 1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов его реализации.

1.1. Степень реализации мероприятия

СРм = 0 / 1 = 0

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = 73 584,13 / 79 200,00 = 0,93

Расходы на выполнение основного мероприятия составляют 92,9% от запланированного уровня расходов.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Эис = 0 / 0,93 = 0

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДп/ппз = 10 / 10 = 1

целевой показатель 2 СДп/ппз = 19 / 10 = 1,9

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

СРп/п = (1 + 1,9) / 2 = 1,45

Основное мероприятие реализовано в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

 ЭРп/п = 1,45 \* 0 = 0

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДмппз = 10 / 10 = 1

целевой показатель 2 СДмппз = 19 / 10 = 1,9

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1 + 1,9) / 2 = 1,45

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1,45 + 0,5\*(0 \*1) / 1 = 0,73

 Эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

«Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на территории Красносельского сельского поселения Динского района» на 2016 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 351 от 01.12.2015 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы(муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансированияна текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансированов отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде (тыс. руб.)  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие №1- «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 79,2 |  |  |  | 79,2 |  |  | 73,6 |  |  |  | 73,6 |  | Выполнено не в полном объеме  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 79,2 |  |  |  | 79,2 |  |  | 73,6 |  |  |  | 73,6 |  |  |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на территории Красносельского сельского поселения Динского района» на 2016 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 351 от 01.12.2015 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «*Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на территории Красносельского сельского поселения Динского района*»* на 2016 год  |
| Цель: повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Красносельского сельского поселения Динского района, земельными участками, находящимися в муниципальной и государственной собственности |
| Задача: совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности;создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества и земельных участков |
| 1.Целевой показатель: количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности | ед. | 10 | 10 | 100 |  |
| 2.Целевой показатель: количество земельных участков, выставленных на торги (конкурсы, аукционы) | ед. | 10 | 19 | 190 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» |
| Цель: повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Красносельского сельского поселения Динского района, земельными участками, находящимися в муниципальной и государственной собственности |
| Задача: совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности;создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества и земельных участков |
| 1.Целевой показатель: количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности | ед. | 10 | 10 | 100 |  |
| 2.Целевой показатель: количество земельных участков, выставленных на торги (конкурсы, аукционы) | ед. | 10 | 19 | 190 |  |

4. Муниципальная программа «Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2016 год, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 352 от 01.12.2015 года выполнена в сумме 1 607 443,69 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» - на 532 443,69 рублей. В рамках данного мероприятия была осуществлена техническая эксплуатация и аварийно-диспетчерское обеспечение системы газораспределения и газопотребления населения. Финансирование основного мероприятия № 1 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района. По основному мероприятию №2 «Мероприятия в области водоснабжения и водоотведения» расходы составили 50 000,00 рублей. В рамках данного мероприятия была разработана схема водоснабжения и водоотведения Красносельского сельского поселения. Финансирование основного мероприятия №2 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района. По основному мероприятию №3 «Мероприятия в области теплоснабжения» расходы составили 25 000,00 рублей. В рамках данного мероприятия была разработана схема теплоснабжения Красносельского сельского поселения. Финансирование основного мероприятия №3 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района. По основному мероприятию №4 «Субсидия организациям коммунального комплекса для подготовки к работе в осенне-зимний период» расходы составили 1 000 000,00 рублей. В рамках данного мероприятия была предоставлена субсидия МООО «Пластуновское ЖКХ» для подготовки к работе в осенне-зимний период котельной № 12, расположенной на территории Красносельского сельского поселения. Финансирование основного мероприятия №4 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района.

Муниципальная программа в целом выполнена на 100%.

Основное мероприятие № 1, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 100%.

Основное мероприятие № 2 – на 100%.

Основное мероприятие № 3 – на 100%.

Основное мероприятие № 4 – на 100%.

Все целевые показатели предусмотренные в муниципальной программе достигнуты, а именно:

доля населения, обеспеченного услугой технической эксплуатации газораспределительной сети, в общей численности населения Красносельского сельского поселения - 25%;

разработка схемы водоснабжения и водоотведения Красносельского сельского поселения – 1;

разработка схемы теплоснабжения Красносельского сельского поселения - 1;

количество незапланированных отключений отопления - 0.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

 1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов его реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 4 / 4 = 1

Мероприятия считаются выполненными в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

Основное мероприятие № 1 ССуз = 532 443,69 / 532 500,00 = 1

Основное мероприятие № 2 ССуз = 50 000,00 / 50 000,0 = 1

Основное мероприятие № 3 ССуз = 25 000,00 / 25 000,00 = 1

Основное мероприятие № 4 ССуз = 1 000 000,00 / 1 000 000,00 = 1

Расходы на выполнение основных мероприятий соответствуют запланированному уровню расходов.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1 Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2 Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 3 Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 4 Эис = 1 / 1 = 1

Финансовые средства на выполнение основных мероприятий использованы эффективно.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДп/ппз = 25 / 25 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 1 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 4

целевой показатель 1 СДп/ппз = 0 / 0

Так как фактическое значение целевого показателя 1 основного мероприятия № 4 соответствует запланированному значению считаем СДп/ппз = 1.

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 3

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 4

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основные мероприятия реализованы в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Основное мероприятие № 2 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Основное мероприятие № 3 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Основное мероприятие № 4 ЭРп/п = 1 \* 1= 1

Эффективность реализации основных мероприятий является высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДмппз = 25 / 25 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1 СДмппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 1 СДмппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 4

целевой показатель 1 СДмппз = 0 / 0

Так как фактическое значение целевого показателя основного мероприятия № 4 соответствует запланированному значению считаем СДмппз = 1.

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1+1+1+1) / 4 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1 + 0,5\*(1\*1 + 1\*1 + 1\*1 + 1\*1) / 4 = 1

 Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

«Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2016 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 352 от 01.12.2015 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы(муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансированияна текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансированов отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде (тыс. руб.)  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие №1- Мероприятия в области коммунального хозяйства | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 532,5 |  |  |  | 532,5 |  |  | 532,4 |  |  |  | 532,4 |  | выполнено |
| Основное мероприятие №2 - Мероприятия в области водоснабжения и водоотведения | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | выполнено |
| Основное мероприятие №3 - Мероприятия в области теплоснабжения | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  | выполнено |
| Основное мероприятие №4 - Субсидия организациям коммунального комплекса для подготовки к работе в осенне-зимний период | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  | выполнено |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 1607,5 |  |  |  | 1607,5 |  |  | 1607,4 |  |  |  | 1607,4 |  |  |
|  |  |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения» на 2016 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 352 от 01.12.2015 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «*Коммунальное хозяйство Красносельского сельского поселения*»* на 2016 год |
| Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг; создание условий для устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Красносельского сельского поселения в отопительный период 2016-2017г.г. |
| Задача: осуществление технической эксплуатации и аварийно-диспетчерское обеспечение системы газораспределения и газопотребления населения;обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращения числа аварий, отказов и повреждений; обеспечение надежности функционирования организаций коммунального комплекса Красносельского сельского поселения Динского района, предоставляющих услуги по отоплению; обеспечение надежности теплоснабжения потребителей Красносельского сельского поселения Динского района. |
| 1.Целевой показатель: доля населения, обеспеченного услугой технической эксплуатации газораспределительной сети, в общей численности населения Красносельского сельского поселения | % | 25,0 | 25,0 | 100 |  |
| 2. Целевой показатель: разработка схемы водоснабжения и водоотведения Красносельского сельского поселения | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 3. Целевой показатель: разработка схемы теплоснабжения Красносельского сельского поселения. | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 4. Целевой показатель: количество незапланированных отключений отопления | ед. | 0 | 0 | 100 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |
| Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг |
| Задача: осуществление технической эксплуатации и аварийно-диспетчерское обеспечение системы газораспределения и газопотребления населения |
| 1.Целевой показатель: доля населения, обеспеченного услугой технической эксплуатации газораспределительной сети, в общей численности населения Красносельского сельского поселения | % | 25,0 | 25,0 | 100 |  |
| *Основное мероприятие* №2 «Мероприятия в области водоснабжения и водоотведения» |
| Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг |
| Задача: обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |
| Целевой показатель: разработка схемы водоснабжения и водоотведения Красносельского сельского поселения. | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| *Основное мероприятие* №3 «Мероприятия в области теплоснабжения» |
| Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг |
| Задача: обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |
| Целевой показатель: разработка схемы теплоснабжения Красносельского сельского поселения. | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| *Основное мероприятие* №4 «Субсидия организациям коммунального комплекса для подготовки к работе в осенне-зимний период» |
| Цель: создание условий для устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Красносельского сельского поселения в отопительный период 2016-2017г.г. |
| Задача: повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращения числа аварий, отказов и повреждений; обеспечение надежности функционирования организаций коммунального комплекса Красносельского сельского поселения Динского района, предоставляющих услуги по отоплению; обеспечение надежности теплоснабжения потребителей Красносельского сельского поселения Динского района. |
| Целевой показатель: количество незапланированных отключений отопления | ед. | 0 | 0 | 100 |  |

5. Муниципальная программа «Благоустройство территории Красносельского сельского поселения» на 2016 год, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 353 от 01.12.2015 года выполнена в сумме 701 847,84 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Мероприятия по организации уличного освещения» - на 322 857,55 рублей. В рамках данного мероприятия было обеспечено функционирование уличного освещения на 14 улицах поселения. Финансирование основного мероприятия № 1 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района. По основному мероприятию №2 «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» расходы составили 378 990,29 рублей. В рамках данного мероприятия производилась санитарная уборка мест общественного пользования; ликвидация несанкционированных свалок ТБО; были произведены расходы на содержание и эксплуатацию техники, используемой для благоустройства; приобретено игровое оборудование для благоустройства детской площадки. Финансирование основного мероприятия №2 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района.

Муниципальная программа в целом выполнена на 86,7%.

Основное мероприятие № 1, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 86,2%.

Основное мероприятие № 2 – выполнено на 87,1%.

Целевые показатели, предусмотренные в муниципальной программе, достигнуты, а именно:

количество освещаемых улиц уличным освещением - 14;

количество обращений граждан в данной сфере на 1000 жителей (запланировано – 2; фактически достигнуто – 2,2).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

 1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 2 / 2 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

Основное мероприятие № 1 ССуз = 322 857,55 / 374 500,00 = 0,86

Основное мероприятие № 2 ССуз = 378 990,29 / 435 000,00= 0,87

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1 Эис = 1 / 0,86 = 1,16

Основное мероприятие № 2 Эис = 1 / 0,87 = 1,15

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДп/ппз = 14 / 14 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 2 СДп/ппз = 2 / 2,2 = 0,91

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2

СРп/п = 0,91 / 1 = 0,91

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 ЭРп/п = 1 \* 1,16= 1,16

Основное мероприятие № 2 ЭРп/п = 0,91 \* 1,15= 1,05

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДмппз = 14 / 14 = 1

целевой показатель 2 СДмппз = 2 / 2,2 = 0,91

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1 + 0,91) / 2 = 0,96

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*0,96 + 0,5\*(1,16 \*0,46 + 1,05\*0,54) / 2 = 0,76

 Эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

«Благоустройство территории Красносельского сельского поселения» на 2016 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 353 от 01.12.2015 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы(муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансированияна текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансированов отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде (тыс. руб.)  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие №1- «Мероприятия по организации уличного освещения»  | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 374,5 |  |  |  | 374,5 |  |  | 322,9 |  |  |  | 322,9 |  | Выполнено не в полном объеме  |
| Основное мероприятие №2 – «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 435,0 |  |  |  | 435,0 |  |  | 379,0 |  |  |  | 379,0 |  | Выполнено не в полном объеме |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 809,5 |  |  |  | 809,5 |  |  | 701,8 |  |  |  | 701,8 |  |  |
|  |  |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Благоустройство территории Красносельского сельского поселения» на 2016 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 353 от 01.12.2015 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «*Благоустройство территории Красносельского сельского поселения*»* на 2016 год |
| Цель: обеспечение благоустройства территории Красносельского сельского поселения |
| Задача: поддержание надлежащего санитарного состояния мест общего пользования, мест захоронения, ликвидация свалок бытового мусора; повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания поселения; обеспечение функционирования уличного освещения, установка дополнительных светильников в поселении |
| 1. Целевой показатель: количество освещаемых улиц уличным освещением | ед. | 14 | 14 | 100 |  |
| 2.Целевой показатель: количество обращений граждан в данной сфере на 1000 жителей | ед./на 1000 жителей | 2 | 2,2 | 110 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Мероприятия по организации уличного освещения»  |
| Цель: обеспечение благоустройства территории Красносельского сельского поселения |
| Задача: обеспечение функционирования уличного освещения, установка дополнительных светильников в поселении |
| 1.Целевой показатель: количество освещаемых улиц уличным освещением | ед. | 14 | 14 | 100 |  |
| Основное мероприятие №2 «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» |
| Цель: обеспечение благоустройства территории Красносельского сельского поселения |
| Задача: поддержание надлежащего санитарного состояния мест общего пользования, ликвидация свалок бытового мусора, повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания поселения |
| 2.Целевой показатель: количество обращений граждан в данной сфере на 1000 жителей | ед./на 1000 жителей | 2 | 2,2 | 110 |  |

6. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Молодежь сельского поселения» на 2016 год, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 354 от 01.12.2015 года выполнена в сумме 44 037,00 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Организация временного трудоустройства граждан поселений» - на 44 037,00 рублей. В рамках данного мероприятия было организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. Финансирование муниципальной программы производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района.

Основное мероприятие, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 99,9%.

Все целевые показатели предусмотренные в муниципальной программе достигнуты, а именно:

количество подростково-молодежных дворовых площадок в поселении - 2;

число трудоустроенных молодых граждан – 6;

число молодых людей, вовлеченных в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок в поселении - (запланировано – 40; фактически достигнуто – 42).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

 1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов его реализации.

1.1. Степень реализации мероприятия

СРм = 1 / 1 = 1

Мероприятие считается выполненным в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = 44 037,00 / 44 100,0 = 0,99

Расходы на выполнение основного мероприятия соответствуют запланированному уровню расходов.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Эис = 1 / 0,99 = 1,01

Финансовые средства на выполнение основного мероприятия использованы эффективно.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДп/ппз = 2 / 2 = 1

целевой показатель 2 СДп/ппз = 6 / 6 = 1

целевой показатель 3 СДп/ппз = 42 / 40 = 1,05

Так как СДп/ппз целевого показателя 3 больше 1, его значение принимается равным 1.

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

СРп/п = (1 + 1 + 1) / 3 = 1

Основное мероприятие реализовано в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

 ЭРп/п = 1 \* 1,01 = 1,01

Эффективность реализации основного мероприятия является высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДмппз = 2 / 2 = 1

целевой показатель 2 СДмппз = 6 / 6 = 1

целевой показатель 3 СДмппз = 42 / 40 = 1,05

Так как СДмппз целевого показателя 3 больше 1, его значение принимается равным 1.

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1 + 1 + 1) / 3 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1 + 0,5\*(1,01 \*1) / 1 = 1,005

 Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

«Молодежь сельского поселения» на 2016 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 354 от 01.12.2015 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы(муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансированияна текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансированов отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде (тыс. руб.)  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие №1- «Организация временного трудоустройства граждан поселений» | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 44,1 |  |  |  | 44,1 |  |  | 44,0 |  |  |  | 44,0 |  | выполнено |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 44,1 |  |  |  | 44,1 |  |  | 44,0 |  |  |  | 44,0 |  |  |
|  |  |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Молодежь сельского поселения» на 2016 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 354 от 01.12.2015 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «*Молодежь сельского поселения*»* на 2016 год |
| Цель: развитие и реализация потенциала молодежи; создание комплексной системы временного трудоустройства подростков, дополнительной социальной поддержки жителей Красносельского сельского поселения; снятие социальной напряженности на рынке труда для отдельных категорий граждан |
| Задача: гражданское и патриотическое воспитание, творческое и интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи поселения; профилактика безнадзорности в молодежной среде; организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. |
| 1.Целевой показатель: количество подростково-молодежных дворовых площадок в поселении | чел | 2 | 2 | 100 |  |
| 2.Целевой показатель: число трудоустроенных молодых граждан | чел | 6 | 6 | 100 |  |
| 3.Целевой показатель: число молодых людей, вовлеченных в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок в поселении | чел | 40 | 42 | 105 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Организация временного трудоустройства граждан поселений» |
| Цель: развитие и реализация потенциала молодежи |
| Задача: создание условий для воспитания и развития молодых граждан |
| 1.Целевой показатель: количество подростково-молодежных дворовых площадок в поселении |  чел | 2 | 2 | 100 |  |
| 2.Целевой показатель: число трудоустроенных молодых граждан | чел | 6 | 6 | 100 |  |
| 3.Целевой показатель: число молодых людей, вовлеченных в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок в поселении | чел | 40 | 42 | 105 |  |

7. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Развитие культуры» на 2016 год, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 355 от 01.12.2015 года выполнена в сумме 2 814 293,65 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры (МБУ КДЦ с. Красносельское)» - на 1 809 838,86 рублей. В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Культурно - досуговый центр» с. Красносельское в целях повышения качества предоставления услуг по организации досуга населения. Финансирование основного мероприятия № 1 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района (1 358 571,75 рублей) и за счет средств краевого бюджета (451 267,11 рублей). По основному мероприятию №2 «Расходы на обеспечение деятельности библиотек (МБУК БКСП)» расходы составили 1 004 454,79 рубля. В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотека Красносельского сельского поселения» в целях улучшения организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания, создания более благоприятных условий для реализации творческого потенциала населения. Финансирование основного мероприятия №2 производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района (737 740,26 рублей) и за счет средств краевого бюджета (266 714,53 рублей).

Муниципальная программа в целом выполнена на 94,8%.

Основное мероприятие № 1, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 94,5%.

Основное мероприятие № 2 – на 95,1%.

Все целевые показатели, предусмотренные в муниципальной программе, достигнуты, а именно:

количество проведенных культурно-массовых мероприятий – (запланировано 125, достигнуто 125);

количество посетителей на культурно-массовых мероприятиях – (запланировано 11250, достигнуто 11375);

численность клубных формирований – (запланировано 8, достигнуто 10);

количество документовыдач в год – (запланировано 16780, достигнуто 16782);

процент охвата населения организацией библиотечного обслуживания - (запланировано 24, достигнуто 24);

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

 1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 2 / 2 = 1

Мероприятия считаются выполненными в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

Основное мероприятие № 1 ССуз = 1 809 838,86 / 1 914 200,0 = 0,95

Основное мероприятие № 2 ССуз = 1 004 454,79 / 1 055 700,0 = 0,95

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1 Эис = 1 / 0,95 = 1,05

Основное мероприятие № 2 Эис = 1 / 0,95 = 1,05

Финансовые средства на выполнение основных мероприятий использованы эффективно.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДп/ппз = 125 / 125 = 1

целевой показатель 2 СДп/ппз = 11375 / 11250 = 1,01

целевой показатель 3 СДп/ппз = 10 / 8 = 1,25

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 4 СДп/ппз = 16782/ 16780 = 1

целевой показатель 5 СДп/ппз = 24 / 24 = 1

Так как СДп/ппз целевого показателя 2 больше 1, его значение принимается равным 1.

Так как СДп/ппз целевого показателя 3 больше 1, его значение принимается равным 1.

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1

СРп/п = (1 +1 + 1) / 3 = 1

Основное мероприятие № 2

СРп/п = (1+ 1) / 2 = 1

Основные мероприятия реализованы в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 ЭРп/п = 1 \* 1,05 = 1,05

Основное мероприятие № 2 ЭРп/п = 1 \* 1,05 = 1,05

Эффективность реализации основных мероприятий является высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДмппз = 125 / 125 = 1

целевой показатель 2 СДмппз = 11375 / 11250 = 1,01

целевой показатель 3 СДмппз = 10 / 8 = 1,25

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 4 СДмппз = 16782/ 16780 = 1

целевой показатель 5 СДмппз = 24 / 24 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

Так как СДмппз целевого показателя 2 больше 1, его значение принимается равным 1.

Так как СДмппз целевого показателя 3 больше 1, его значение принимается равным 1.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1 + 1+ 1+ 1 + 1) / 5 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1 + 0,5\*(1,05 \*0,64 + 1,05\*0,36) / 2 = 0,76

 Эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

«Развитие культуры» на 2016 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 355 от 01.12.2015 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы(муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансированияна текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансированов отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде (тыс. руб.)  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие №1- «Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры (МБУ КДЦ с. Красносельское)» | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  | 548,8 | 1365,4 |  |  | 548,8 | 1365,4 |  | 451,3 | 1358,6 |  |  | 451,3 | 1358,6 |  | Выполнено не в полном объеме |
| Основное мероприятие №2 - «Расходы на обеспечение деятельности библиотек (МБУК БКСП)» | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  | 312,2 | 743,5 |  |  | 312,2 | 743,5 |  | 266,7 | 737,7 |  |  | 266,7 | 737,7 |  | Выполнено не в полном объеме |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 861,0 | 2 108,9 |  |  | 861,0 | 2 108,9 |  | 718,0 | 2 096,3 |  |  | 718,0 | 2 096,3 |  |  |
|  |  |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Развитие культуры» на 2016 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 355 от 01.12.2015 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «*Развитие культуры*»* на 2016 год |
| Цель: сохранение и развитие имеющегося культурного потенциала, его максимально эффективное использование для активизации социокультурной жизни села, а также сохранение единого культурно-информационного пространства; совершенствование системы библиотечного обслуживания для более полного удовлетворения запросов пользователей и эффективного использования библиотечных ресурсов. |
| Задача: Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры и библиотечным обслуживанием.Духовное развитие, повышение качества жизни населения путем активного приобщения граждан к культурным ценностям; воспитание подрастающего поколения на основе патриотических и нравственных ценностей в духе уважения к отечественной культуре и историко-культурному наследию края.Эстетическое воспитание и художественное образование подрастающего поколения.Обеспечение сохранности историко-культурного наследия.Стимулирование самодеятельного художественного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение высокого статуса работников культуры.Модернизация деятельности библиотеки: внедрение новых информационно – библиотечных технологий в деятельность библиотеки и инновационной деятельности.Обновление и укрепление материально–технической базы. |
| 1. Целевой показатель: количество проведенных культурно-массовых мероприятий  | ед. | 125 | 125 | 100 |  |
| 2. Целевой показатель: количество посетителей на культурно-массовых мероприятиях | чел. | 11250 | 11375 | 101,1 |  |
| 3. Целевой показатель: численность клубных формирований | ед. | 8 | 10 | 125 |  |
| 4. Целевой показатель: количество документовыдач в год | экз. | 16780 | 16782 | 100 |  |
| 5. Целевой показатель: процент охвата населения организацией библиотечного обслуживания | % | 24,0 | 24,0 | 100 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры (МБУ КДЦ с. Красносельское)» |
| Цель: сохранение и развитие имеющегося культурного потенциала, его максимально эффективное использование для активизации социокультурной жизни села, а также сохранение единого культурно-информационного пространства |
| Задача: содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры и библиотечным обслуживанием; духовное развитие, повышение качества жизни населения путем активного приобщения граждан к культурным ценностям; воспитание подрастающего поколения на основе патриотических и нравственных ценностей в духе уважения к отечественной культуре и историко-культурному наследию края; стимулирование самодеятельного художественного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение высокого статуса работников культуры; обновление и укрепление материально–технической базы. |
| 1.Целевой показатель: количество проведенных культурно-массовых мероприятий  | ед. | 125 | 125 | 100 |  |
| 2.Целевой показатель: количество посетителей на культурно-массовых мероприятиях | чел. | 11250 | 11375 | 101,1 |  |
| 3.Целевой показатель: численность клубных формирований | ед. | 8 | 10 | 125 |  |
| Основное мероприятие №2 «Расходы на обеспечение деятельности библиотек (МБУК БКСП)» |
| Цель: совершенствование системы библиотечного обслуживания для более полного удовлетворения запросов пользователей и эффективного использования библиотечных ресурсов |
| Задача: содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры и библиотечным обслуживанием;духовное развитие, повышение качества жизни населения путем активного приобщения граждан к культурным ценностям; воспитание подрастающего поколения на основе патриотических и нравственных ценностей в духе уважения к отечественной культуре и историко-культурному наследию края;модернизация деятельности библиотеки: внедрение новых информационно – библиотечных технологий в деятельность библиотеки и инновационной деятельности;обновление и укрепление материально–технической базы |
| 4.Целевой показатель: количество документовыдач в год | экз. | 16780 | 16782 | 100 |  |
| 5.Целевой показатель: процент охвата населения организацией библиотечного обслуживания | % | 24,0 | 24,0 | 100 |  |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы**

 «Развитие культуры» на 2016 год

**за 2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы),показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы (основного мероприятия), ведомственной целевой программы  | Значение показателя объема (качества) услуги(работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей*(с точностью до одного знака после запятой)* | Примечание\* |
| единица измере-ния | предусмот-ренное программ-мой на отчетный период | фактиче-ское за отчетный период | процент выполне-ния, %(4:3\*100)  | предусмот-ренные программ-мой на отчетный период | фактиче-ские за отчетный период | процент выполне-ния, %(7:6\*100)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование услуги (работы) «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» |  |
| *Основное мероприятие «*Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры (МБУ КДЦ с. Красносельское)*»* |  | 1 914,2 | 1 809,8 | 94,5 |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) 1. Прирост участников клубных формирований | чел. | 1 | 11 | 1100 | х | х | х |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) 2. Количество клубных формирований | ед. | 5 | 10 | 200 | х | х | х |  |
| Наименование услуги (работы) «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» |  |
| *Основное мероприятие* «Расходы на обеспечение деятельности библиотек (МБУК БКСП)» |  | 1 055,7 | 1 004,5 | 95,1 |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) 1. Количество документовыдач | ед. | 16780 | 16782 | 100 | х | х | х |  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы)2. Количество посещений | ед. | 5987 | 5989 | 100 | х | х | х |  |

8. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Проведение мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям» на 2016 год, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 356 от 01.12.2015 года выполнена в сумме 172 200,0 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Проведение мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям» - на 172 200,0 рублей. В рамках муниципальной программы были проведены мероприятия посвященные 90-летию образования села Красносельское. Финансирование муниципальной программы производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района.

Основное мероприятие, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 100%.

Целевой показатель, предусмотренный в муниципальной программе, достигнут, а именно:

количество проведенных культурно-массовых мероприятий - 1;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

 1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов его реализации.

1.1. Степень реализации мероприятия

СРм = 1 / 1 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = 172 200,0 / 172 200,0 = 1

Расходы на выполнение основного мероприятия соответствуют запланированному уровню расходов.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Эис = 1 / 1 = 1

Финансовые средства на выполнение основного мероприятия использованы эффективно.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Плановое значение целевого показателя достигнуто.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие реализовано в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

 ЭРп/п = 1\* 1 = 1

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДмппз = 1 / 1 = 1

Плановое значение целевого показателя достигнуто.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = 1 / 1 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1+ 0,5\*(1\*1) / 1 = 1

 Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

«Проведение мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям» на 2016 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 356 от 01.12.2015 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы(муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансированияна текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансированов отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде (тыс. руб.)  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие №1- «Проведение мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям» | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 172,2 |  |  |  | 172,2 |  |  | 172,2 |  |  |  | 172,2 |  | Выполнено  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 172,2 |  |  |  | 172,2 |  |  | 172,2 |  |  |  | 172,2 |  |  |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Проведение мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям» на 2016 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 356 от 01.12.2015 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района* «Проведение мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям» на 2016 год |
| Цель: воспитание у жителей поселения патриотизма, любви и гордости за Родину, край, Красносельское сельское поселение |
| Задача: проведение культурно-массовых мероприятий на более высоком качественном уровне; создание условий для организации досуга населения |
| 1.Целевой показатель: количество проведенных культурно-массовых мероприятий  | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Проведение мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям» |
| Цель: воспитание у жителей поселения патриотизма, любви и гордости за Родину, край, Красносельское сельское поселение |
| Задача: проведение культурно-массовых мероприятий на более высоком качественном уровне; создание условий для организации досуга населения |
| 1.Целевой показатель: количество проведенных культурно-массовых мероприятий  | ед. | 1 | 1 | 100 |  |

9. Муниципальная программа «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Красносельском сельском поселении» на 2016 год, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 357 от 01.12.2015 года выполнена в сумме 81 064,00 рубля. В том числе по основному мероприятию № 1 «Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций» - на 81 064,00 рубля. В рамках данного мероприятия один человек, замещавший муниципальную должность муниципальной службы, получал ежемесячные денежные выплаты. Финансирование муниципальной программы производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района.

Основное мероприятие, включенное в данную муниципальную программу, выполнено на 99,9%.

Целевой показатель, предусмотренный в муниципальной программе, достигнут, а именно:

количество человек, получающих ежемесячные денежные выплаты - 1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

 1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов его реализации.

1.1. Степень реализации мероприятия

СРм = 1 / 1 = 1

Мероприятие считается выполненным в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = 81 064,00 / 81 100,0 = 0,99

Расходы на выполнение основного мероприятия соответствуют запланированному уровню расходов.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Эис = 1 / 0,99 = 1,01

Финансовые средства на выполнение основного мероприятия использованы эффективно.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Плановое значение целевого показателя достигнуто.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие реализовано в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

 ЭРп/п = 1 \* 1,01 = 1,01

Эффективность реализации основного мероприятия является высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДмппз = 1 / 1 = 1

Плановое значение целевого показателя достигнуто.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = 1 / 1 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1 + 0,5\*(1,01 \*1) / 1 = 1

 Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Красносельском сельском поселении» на 2016 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 357 от 01.12.2015 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы(муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансированияна текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансированов отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде (тыс. руб.)  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие №1- «Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций» | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 81,1 |  |  |  | 81,1 |  |  | 81,1 |  |  |  | 81,1 |  | выполнено |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 81,1 |  |  |  | 81,1 |  |  | 81,1 |  |  |  | 81,1 |  |  |
|  |  |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Красносельском сельском поселении» на 2016 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 357 от 01.12.2015 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «*Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Красносельском сельском поселении*»* на 2016 год |
| Цель: обеспечение предоставления мер социальной поддержки за счет средств местного бюджета лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы |
| Задача: осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан |
| 1.Целевой показатель: количество человек, получающих ежемесячные денежные выплаты | чел. | 1 | 1 | 100 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций» |
| Цель: предоставления мер социальной поддержки лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы |
| Задача: осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан |
| 1.Целевой показатель: количество человек, получающих ежемесячные денежные выплаты | чел. | 1 | 1 | 100 |  |

10. Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2016 год, утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 358 от 01.12.2015 года выполнена в сумме 3 000,0 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта среди населения» - на 3 000,0 рублей. В рамках данного мероприятия были проведены спортивные мероприятия на территории поселения, приобретены почетные грамоты для награждения победителей. Финансирование муниципальной программы производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района.

Основное мероприятие, включенное в данную муниципальную программу, выполнено на 100%.

Все целевые показатели, предусмотренные в муниципальной программе, достигнуты, а именно:

количество проведенных спортивных мероприятий - 26;

численность жителей поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства в организованных группах - (запланировано 64, достигнуто 66).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

 1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов его реализации.

1.1. Степень реализации мероприятия

СРм = 1 / 1 = 1

Мероприятие считается выполненным в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = 3 000,0 / 3 000,0 = 1

Расходы на выполнение основного мероприятия соответствуют запланированному уровню расходов.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Эис = 1 / 1 = 1

Финансовые средства на выполнение основного мероприятия использованы эффективно.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДп/ппз = 26 / 26 = 1

целевой показатель 2 СДп/ппз = 66 / 64 = 1,03

Так как СДп/ппз целевого показателя 2 больше 1, его значение принимается равным 1.

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

СРп/п = (1 + 1) / 2 = 1

Основное мероприятие реализовано в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Эффективность реализации основного мероприятия является высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДмппз = 26 / 26 = 1

целевой показатель 2 СДмппз = 66 / 64 = 1,03

Так как СДмппз целевого показателя 2 больше 1, его значение принимается равным 1.

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1 + 1) / 2 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1 + 0,5\*(1\*1) / 1 = 1

 Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

«Развитие физической культуры и спорта» на 2016 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 358 от 01.12.2015 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы(муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансированияна текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансированов отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде (тыс. руб.)  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие №1- «Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта среди населения» | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  | выполнено |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |
|  |  |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Развитие физической культуры и спорта» на 2016 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 358 от 01.12.2015 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа Красносельского сельского поселения Динского района «*Развитие физической культуры и спорта*»* на 2016 год |
| Цель: повышение роли физической культуры и спорта в жизни поселения; сохранение и укрепление здоровья населения, формирование потребности в здоровом образе жизни; приобщение населения, особенно детей и молодежи, к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
| Задача: обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, внедрения соревновательной практики; вовлечение в занятия физкультурой и спортом широких слоев населения, различной категории, особенно детей и молодежи; проведение внутри поселения спортивно-массовых мероприятий и участие в районных и краевых соревнованиях; создание и укрепление материально-спортивной базы сельского поселения для развития массового спорта |
| 1.Целевой показатель: количество проведенных спортивных мероприятий | ед. | 26 | 26 | 100 |  |
| 2.Целевой показатель: численность жителей поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства в организованных группах | чел. | 64 | 66 | 103,1 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта среди населения» |
| Цель: повышение роли физической культуры и спорта в жизни поселения; сохранение и укрепление здоровья населения |
| Задача: обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, внедрения соревновательной практики; вовлечение в занятия физкультурой и спортом широких слоев населения, различной категории, особенно детей и молодежи; проведение внутри поселения спортивно-массовых мероприятий и участие в районных и краевых соревнованиях; создание и укрепление материально-спортивной базы сельского поселения для развития массового спорта |
| 1.Целевой показатель: количество проведенных спортивных мероприятий | ед. | 26 | 26 | 100 |  |
| 2.Целевой показатель: численность жителей поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства в организованных группах | чел. | 64 | 66 | 103,1 |  |

11. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Красносельском сельском поселении Динского района на 2015-2017 годы», утвержденная постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района № 245 от 19.12.2014 года выполнена в сумме 2 500,0 рублей. В том числе по основному мероприятию № 1 «Противодействие коррупции (Мероприятия по вопросам противодействия коррупции)» - на 2 500,0 рублей. В рамках данного мероприятия были изготовлена и распространена социальная рекламная продукция, направленная на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Остальные мероприятия, утвержденные в муниципальной программе (23 мероприятия), не требуют финансирования и содержат воспитательные меры по формированию антикоррупционного мировоззрения, устранение коррупциогенных факторов в муниципальных правовых актах, устранение условий для совершения действий коррупционного характера в органах местного самоуправления, повышение ответственности должностных лиц. Финансирование муниципальной программы производилось за счет средств бюджета Красносельского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Красносельского сельского поселения Динского района.

Основное мероприятие, включенное в данную муниципальную программу, выполнено на 100%.

Все целевые показатели, предусмотренные в муниципальной программе, достигнуты, а именно:

доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, предоставляющих указанные сведения - 100;

количество проведенных семинаров (мероприятий) по вопросам противодействия коррупции - 1;

доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период - 100;

размещение на сайте Красносельского сельского поселения Динского района программы по противодействию коррупции и отчета о ее выполнении - да;

доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты от общего числа предоставляемых муниципальных услуг - (запланировано 70, достигнуто 100);

доля проведенных открытых аукционов в электронной форме от общего количества размещенных заказов для муниципальных нужд - 100.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

 1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов его реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 24 / 24 = 1

Мероприятия считаются выполненными в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = 2 500,0 / 2 500,0 = 1

Расходы на выполнение основного мероприятия № 1 соответствуют запланированному уровню расходов. Остальные мероприятия, утвержденные в муниципальной программе, не требуют финансирования и далее в оценке эффективности реализации муниципальной программы учитываться не будут.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Эис = 1 / 1 = 1

Финансовые средства на выполнение основного мероприятия использованы эффективно.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДп/ппз = 100/ 100= 1

целевой показатель 2 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

целевой показатель 3 СДп/ппз = 0 / 0, так как плановое значение целевого показателя 3 достигнуто, СДп/ппз принимается равным 1

целевой показатель 4 не имеет числового выражения, так как его плановое значение достигнуто, СДп/ппз принимается равным 1

целевой показатель 5 СДп/ппз = 100 / 70 = 1,43

целевой показатель 6 СДп/ппз = 100 / 100 = 1

Так как СДп/ппз целевого показателя 5 больше 1, его значение принимается равным 1.

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

СРп/п = (1+1+1+1+1+1) / 6 = 1

Основное мероприятие реализовано в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Эффективность реализации основного мероприятия является высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

целевой показатель 1 СДмппз = 100/ 100= 1

целевой показатель 2 СДмппз = 1 / 1 = 1

целевой показатель 3 СДмппз = 0 / 0, так как плановое значение целевого показателя 3 достигнуто, СДмппз принимается равным 1

целевой показатель 4 не имеет числового выражения, так как его плановое значение достигнуто, СДмппз принимается равным 1

целевой показатель 5 СДмппз = 100 / 70 = 1,43

целевой показатель 6 СДмппз = 100 / 100 = 1

Так как СДмппз целевого показателя 5 больше 1, его значение принимается равным 1.

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1+1+1+1+1+1) / 6 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1 + 0,5\*(1\*1) / 1 = 1

 Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

«Противодействие коррупции в Красносельском сельском поселении Динского района на 2015-2017 годы»

за 2016 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 245 от 19.12.2014 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы(муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансированияна текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансированов отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде (тыс. руб.)  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие №1- «Противодействие коррупции (Мероприятия по вопросам противодействия коррупции)» | администрация Красносельского сельского поселения Динского района |  |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  | выполнено |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |  |
|  |  |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Противодействие коррупции в Красносельском сельском поселении Динского района на 2015-2017 годы» за 2016 год

(наименование программы, срок действия,

утвержденной постановлением администрации Красносельского сельского поселения Динского района

№ 245 от 19.12.2014 года

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «*Противодействие коррупции в Красносельском сельском поселении Динского района на 2015-2017 годы*»*  |
| Цель: Создание системы по предупреждению коррупционных действий. Снижение уровня коррупции, её влияния на законность и эффективность бизнеса, деятельность муниципальных органов, на повседневную жизнь граждан на территории Красносельского сельского поселения Динского района. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений коррупции. Снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг. |
| Задача: Внедрение практики проверки муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов на коррупциогенность.Обеспечение координации и контроля деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции.Разработка рекомендаций и проектов муниципальных правовых актов, направленных на снижение уровня коррупции.Предупреждение коррупционных правонарушений.Устранение условий, порождающих коррупцию.Содействие доступу граждан и организаций к информации о фактах коррупции, в том числе путём освещения таких фактов в средствах массовой информации.Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.Формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлению коррупции. |
| 1.Целевой показатель: доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, предоставляющих указанные сведения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.Целевой показатель: количество проведенных семинаров (мероприятий) по вопросам противодействия коррупции | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 3.Целевой показатель: доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период | % | 0 | 0 | выполнено |  |
| 4.Целевой показатель: размещение на сайте Красносельского сельского поселения Динского района программы по противодействию коррупции и отчета о ее выполнении | да/нет | да | да | выполнено |  |
| 5.Целевой показатель: доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты от общего числа предоставляемых муниципальных услуг | % | 70 | 100 | 142,9 |  |
| 6.Целевой показатель: доля проведенных открытых аукционов в электронной форме от общего количества размещенных заказов для муниципальных нужд | % | 100 | 100 | 100 |  |
| *Основное мероприятие № 1* «Противодействие коррупции (Мероприятия по вопросам противодействия коррупции)» |
| Цель: Создание системы по предупреждению коррупционных действий. Снижение уровня коррупции, её влияния на законность и эффективность бизнеса, деятельность муниципальных органов, на повседневную жизнь граждан на территории Красносельского сельского поселения Динского района. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений коррупции. Снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг. |
| Задача: Внедрение практики проверки муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов на коррупциогенность.Обеспечение координации и контроля деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции.Разработка рекомендаций и проектов муниципальных правовых актов, направленных на снижение уровня коррупции.Предупреждение коррупционных правонарушений.Устранение условий, порождающих коррупцию.Содействие доступу граждан и организаций к информации о фактах коррупции, в том числе путём освещения таких фактов в средствах массовой информации.Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.Формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлению коррупции. |
| 1.Целевой показатель: доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, предоставляющих указанные сведения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.Целевой показатель: количество проведенных семинаров (мероприятий) по вопросам противодействия коррупции | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 3.Целевой показатель: доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период | % | 0 | 0 | выполнено |  |
| 4.Целевой показатель: размещение на сайте Красносельского сельского поселения Динского района программы по противодействию коррупции и отчета о ее выполнении | да/нет | да | да | выполнено |  |
| 5.Целевой показатель: доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты от общего числа предоставляемых муниципальных услуг | % | 70 | 100 | 142,9 |  |
| 6.Целевой показатель: доля проведенных открытых аукционов в электронной форме от общего количества размещенных заказов для муниципальных нужд | % | 100 | 100 | 100 |  |

Начальник финансового отдела Н.А. Костякова