

## АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОСЕЛЬСКОГО

## СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2015 № 341

село Красносельское

**Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)**

**по повышению значений показателей доступности для**

**инвалидов объектов Красносельского сельского**

**поселения Динского района**

В целях реализации Конвенции о правах инвалидов, Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов», в соответствии с письмом заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края А.А. Миньковой от 25 мая 2015 года № 06-203/15-12 «Об утверждении «дорожных карт» по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Краснодарском крае», во исполнении постановления администрации муниципального образования Динской район от 22.10.2015 года № 1241 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов муниципального образования Динской район, в соответствии с Уставом Красносельского сельского поселения Динского района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов Красносельского сельского поселения (приложение № 1) и Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципального образования Динской район (приложение № 2).

2. Общему отделу администрации Красносельского сельского поселения (Рокитянской) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Красносельского

сельского поселения М.В. Кныш

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Красносельского сельского

поселения Динского района

от 25.11.2015 № 341

План мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности

для инвалидов объектов Красносельского сельского

поселения Динского района

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ « ДОРОЖНОЙ

КАРТЫ»

«Дорожная карта» определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством. Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях Конвенции ООН о правах инвалидов, к которой 24 сентября 2008 года присоединилась Российская Федерация. Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: «...важна доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами».

На территории Красносельского сельского поселения Динского района проживают 242 инвалида, из них- 11 детей-инвалидов.

Важнейшей социальной задачей является создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества: транспорт, связь, образование, культурная жизнь и т.д.

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для инвалидов путем принятия настоящей «дорожной карты» определяется следующими причинами:

1) масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы - решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование части существующих объектов социальной, транспортной, информационной инфраструктур;

2) комплексность проблемы - потребуется решение различных задач правового, финансового, информационного характера, реализация соответствующего комплекса мероприятий;

3) межведомственный характер проблемы - с учетом содержания, перечня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий органов местного самоуправления, общественных объединений;

4) длительность решения проблемы - проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.

Люди с инвалидностью относятся к наиболее социально незащищенной категории населения. Их доход, в основной своей массе, ниже среднего, а потребности в медицинском и социальном обслуживании намного выше. Они испытывают трудности при получении образования и в дальнейшем трудоустройстве, большинство из них не имеют семьи и малоактивны в общественной жизни. Поэтому проблемы инвалидов являются важной составляющей современной государственной социальной политики.

**2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» И ПОКАЗАТЕЛИ**

**РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

Цель - формирование к 2018 году условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, их интеграция в обществе, совершенствование системы реабилитации инвалидов в муниципальном образовании Динской район, повышение уровня и качества их жизни.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении;

- формирование доступной среды для инвалидов к информационным технологиям, учреждениям социальной сферы;

- обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления реабилитационных услуг инвалидам;

- обеспечение доступности для инвалидов и детей-инвалидов к услугам культуры, искусства, спорта, а также создание возможностей развивать и использовать их творческий, художественный потенциал;

- развитие социального партнерства между органами местного самоуправления муниципального образования Динской район и общественными организациями инвалидов.

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации «дорожной карты» с 2016 по 2018 год.

Выбор мероприятий «дорожной карты» обусловлен необходимостью полного и качественного выполнения доступа инвалидов к объектам жизнедеятельности, развития творческого потенциала и привлечения к занятиям физической культурой и спортом.

Исполнение мероприятий «дорожной карты» позволит к 2020 году сформировать условия для интеграции инвалидов в общество, совершенствования системы реабилитации инвалидов в муниципальном образовании Динской район.

**3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»**

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в отраслевых программах и в бюджете сельских поселений на соответствующий год и плановый период. При сокращении или увеличении ассигнований на реализацию мероприятий «дорожной карты» в установленном порядке вносятся предложения о корректировке перечня мероприятий. Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач «дорожной карты», приведены в приложениях №1, № 2 настоящей «дорожной карты».

Руководители органов, определенных исполнителями мероприятий «дорожной карты», несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

Контроль за исполнением «дорожной карты» и оценку эффективности реализации осуществляет отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Динской район.

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг муниципального образования Динской район

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | | | Орган, ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доступность получения муниципальных услуг |  | + |  | Администрация |
| 2 | Доступность получения библиотечных услуг |  | + |  | Администрация |
| 3 | Доступность к объектам культуры |  |  | + | Администрация |
| 4 | Доступность спортивных объектов |  |  | + | Администрация |
| 5 | Доступность учреждений здравоохранения | + |  |  | Администрация |
| 6 | Доступность учреждений образования | + |  |  | Администрация |

Специалист 1-ой категории

администрации Е.И. Панова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Красносельского сельского поселения Динского района

от 25.11.2015 № 341

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,**

**реализуемых для достижения запланированных значений**

**показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

**Красносельского сельского поселения**

**Динского района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятий | Ответственные исполнители, соискатели | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. **СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ** | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Создание «дорожной карты» | Пункт 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | администрация |  | Выполнение всех мероприятий «дорожной карты» способствует созданию благоприятных условий для жизни инвалидов |
| 1. **МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЭТАПНОМУ ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ** | | | | | |
| 1. | Доступность и установка кнопки вызова к зданию администрации | Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры | Администрация | 2017 год | Адаптированное административное здание для посещение инвалидов |
| 2. | Доступность к зданию библиотеки | Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры | МБУК БКСП | 2017 год | Адаптированное здание для посещение инвалидов |
| 3. | Доступность к зданию культуры | Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры | МБУ КДЦ с. Красносельское | 2018 год | Адаптированное здание для посещение инвалидов |
| 4. | Доступность образовательных учреждений | Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры | БОУ СОШ № 21 | 2016 год | Адаптированное здание для посещение инвалидов |
| 5. | Доступность учреждения здравоохранения | Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры | Учреждение здравоохранения | 2016 год | Адаптированное здание для посещение инвалидов |

Специалист 1-ой категории

администрации Е.И. Панова