

## АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО

## ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.07.2018 № 75

село Красносельское

**Об утверждении Плана-графика мероприятий, направленных**

**на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций**

**в соответствии с нормами Федерального Законодательства и**

**правилами благоустройства территории Красносельского**

**сельского поселения Динского района**

 В целях реализации мероприятий по улучшению архитектурного облика поселения, руководствуясь приказом Минстроя  России  от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», администрация Красносельского сельского поселения Динского района, постановляю:

1. Утвердить План-график мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с Правилами благоустройства Красносельского сельского поселения Динского района, согласно приложению № 1.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Красносельского сельского поселения Динского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Красносельского

сельского поселения М.В. Кныш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Красносельского сельского поселения

муниципального образования

Динской район

от 19.07.2018 №75

**План-график мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствии**

 **с Правилами благоустройства Красносельского**

**сельского поселения Динского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Проведение инвентаризации (проверки, обследования) качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок и рекламных конструкций, в т.ч. размещенных на фасад зданий, нормам федерального законодательства и Правил благоустройства | До 01.12.2018 года | Администрация Красносельского сельского поселения |
| 2 | Разработка и (или) внесение в действующие правила благоустройства изменений (при необходимости), четко определяющих правила размещения вывесок | До 31.12.2018 года | Администрация Красносельского сельского поселения |
| 3 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствии с правилами благоустройства | До 31.12.2018 года | Администрация Красносельского сельского поселения |
| 4 | Проведение информационно-разъяснительной работы с наследием, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | В течении реализации мероприятий | Администрация Красносельского сельского поселения |

Глава Красносельского

сельского поселения М.В. Кныш